## 2015年工作计划 (hidden)
2015年工程造价管理工作计划
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 | 经费计划
[6 empty] | 2015年计划 | 总额 计划
一、工程造价管理法制建设
1 | 会同财政部修订《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号） | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则，细化价款结算的规定程序，推行过程结算，推进结算及时办理，减轻企业负担。 | 住房城乡建设部标准定额司 四川造价工程师协会 | 2015-12-01 | 2015年01月：联合下文征求地方及相关部门意见 2015年03月：按照征求意见完成初稿 2015年05月：完成征求意见稿并征求意见 2015年08月：完成送审稿 2015年12月：联合印发 | 去年结转项目
2 | 完成《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）修订 | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订，促进行业健康有序发展。 | 住房城乡建设部标准定额司 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 配合法规司完成规章立法程序，并上报部常务会议讨论。 | 去年结转项目
3 | 推进全过程工程造价管理法规制度建设 | 1.会同发改委、财政部等部门制定关于政府投资工程全过程造价控制的相关法规或规范性文件，或修订《关于控制建设工程造价的若干规定》（计标[1988]30号） 2.召开全国工程造价立法经验交流会，提出全国立法可研报告，推动地方立法。 | 住房城乡建设部标准定额司 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 1.规范性文件 2015年02月：完成修订必要性说明。 2.会议 2015年4月召开。 |  | 50万
4 | 制定《建设工程定额管理办法》 | 明确全统定额、行业定额、地区定额编制的分工，统一规划全统、行业和地方的定额编制。建立定额全面修订和局部修订相配合的动态调整机制，及时补充定额。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 2015年02月：完善初稿 2015年04月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年06月：完成报批稿 | 去年结转项目
5 | 制定《工程造价信息化管理办法》 | 明确工程造价信息化工作的内涵和外延，做好信息化工作分工。落实备案制度，为数据库建设做好准备。进一步推进工程造价信息化工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-08-01 | 2015年04月：完善征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成报批稿 | 去年结转项目
二、工程计价依据的编制及管理
7 | 提高定额科学性 | 1.制定建设工程定额体系。 2.完成全国统一定额修编。编写宣贯材料，召开宣贯会议。 3.召开工程定额编制经验交流会，研究定额科学测定方法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-10-01 | 1.规则 2015年02月：启动 2.体系表 2015年03月：形成征求意见稿并广泛征求意见 3.会议 2015年05月召开会议 |  | 100万
8 | 全面推行清单计价制度 | 1.制定实施方案，推行清单全费用综合单价。 2.制定实施方案，推广要素价格指数调价法。 3.完成建设工程工程量清单体系。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-06-01 | 1.全费用 2015年03月：形成征求意见稿 2.指数调价法 2015年03月：形成初稿 3.清单体系表 2015年03月：形成征求意见稿 | 清单体系是去年结转项目 | 1,2项工作各20万
9 | 做好建筑业“营改增”后工程计价依据调整工作 | 1.选择北京、湖北开展“价税分离”试点。 2.总结试点经验，制定营改增实施指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-04-01 | 2015年02月：选择北京、湖北开展“价税分离”试点。 制定方案，与建筑业“营改增”同步部署 |  | 30万
10 | 加强各类公共设施造价控制 | 1.调查分析已建和在建城市轨道交通工程造价形成，探索城市轨道交通工程造价控制方法。 2.修编《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 3.组织地方发布城市主要公共设施典型工程造价指标。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年03月:形成工作方案，发布典型工程造价指标 |  | 100万
11 | 修编《全国统一建筑安装工程工期定额》，组织编制建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额 | 1.修编工期定额 2.印发建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额编制指导意见，召开经验交流会，促进地方开展相关定额编制工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.工期定额 2015年10月：形成征求意见稿 2.建筑产业化及绿色建筑定额 2015年05月：形成征求意见稿 |  | 190万
12 | 研究制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表设计。 2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 3.完成《建设工程造价鉴定规范》、《建设项目工程结算编审规范》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价协会 | 2015-12-01 | 1.《交换标准》 2015年06月：形成送审稿 2.《指数指标》 按标准计划 3.鉴定和结算规范 2015年06月：形成报批稿 | 交换标准2014年标准计划项目；指数指标标准2015年标准计划项目 | 1项工作20万， 交换标准50万；指标指数标准100万
三、工程造价信息化服务建设
13 | 启动国家工程造价数据库建设 | 确定数据库建设方案 制定开发方案，并启动系统的开发，试点 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 根据方案确定时间一个月内完成开发方案，并开发系统，年内试点收集数据 |  | 857万+40万（试点）
14 | 制定政府发布造价信息的服务清单 | 明晰政府与市场的服务边界，提高造价信息服务质量。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年04月：形成初稿 2015年06月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年10月：形成送审稿 2015年12月：形成报批稿 |  | 20万
15 | 建设工程造价信息网信息发布及维护 | 实时发布部、地方相关政务信息， 收集发布住宅成本信息； 维护政务交流平台； 造价改革工作交流； 经验交流等。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 |  | 每年固定项目 | 100万
四、工程造价咨询业监管
16 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1、制定《工程造价咨询企业及注册造价师信用档案管理办法》，建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案，包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，并规定不良行为的具体标准，指导各地开展不良行为记录。 2、探索建立全国统一的市场行为评价标准，鼓励地方开展行为评价工作。 3、搭建统一信息平台，实现资质资格与信用信息的数据互联互通。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 1.《办法》 2015年04月:形成征求意见稿并广泛征求意见；2015年07月:形成报批稿。 2.搭建统一信用平台 2015年06月：完成系统测试；2015年08月：完成平台建设。 3.《标准》 2015年04月：形成初稿 2015年08月：形成征求意见稿 2015年10月：形成送审稿并组织召开审查会议 2015年12月：形成报批稿 | 去年结转项目 | 3项工作今年建议安排30万元，配合行业信用信息发布。
17 | 改进造价咨询企业评审办法 | 1.下发通知，简化造价咨询企业乙升甲评审办法。 2.进行系统开发，推进电子化评审。 | 住房城乡建设部标准定额司中国建设工程造价管理协会 | 2015-09-01 | 1.《通知》 2015年6月发布 2.电子化评审 2015年6月：试点 2015年9月：正式实施 |  | 40万元
18 | 完成2014年工程造价咨询统计工作 | 1.完成2014年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-04-01 | 2015年04月：完成资料汇编和统计公报 |  | 30万元
五、其他
6 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划（工程造价部分） | 明确工程造价行业“十三五”发展目标，指导原则，重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划（工程造价部分）编写。 | 住房城乡建设部标准定额司 中国建设工程造价管理协会 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-11-01 | 2015年03月：完成初稿 2015年06月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成送审稿。 2015年11月：形成报批稿。 |  | 40万
19 | 工程造价管理改革任务落实情况检查 | 按照工程造价管理改革任务分工安排，组织开展任务落实情况检查，督促改革进度。 | 住房城乡建设部标准定额司 | 2015-12-01 | 2015年06月：下发检查通知 2015年10月：开展检查
20 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 做好对各地、各行业工程造价管理人员专业知识培训计划方案，安排时间、地点、师资、课程表，启动培训计划，加强对各地、各行业造价管理人员的专业知识培训。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月：制定培训计划 2015年10月：开展培训 |  | 每期30万元
21 | 工程造价费用构成研究 | 1.工程计价的国际趋同方式研究； 2.工程计价的会计制度趋近研究； 3.历史发展与存在的问题； 4.改革的意见和建议； 5.工程造价费用构成标准框架及术语。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016-04-01 | 2015年01月：课题立项、开题、任务分配 2015年08月：编制初稿 2015年12月：形成送审稿 2016年4月：形成报批稿 |  | 50万元
22 | 研究修订工程量清单计价规范和工程量计算规范 | 调整清单项目层级，建立从单项工程、单位工程、分部分项工程到构件的多层次子目划分的工程量清单，满足不同设计深度、不同复杂工程以及多样承包方式的计价需要。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 四川省造价工程师协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015年6月 | 2015年06月：形成中期研究成果 2015年10月：形成送审稿 | 去年结转项目
23 | 研究加强造价员从业行为监管的办法 | 摸清各地、各行业造价员管理现状，研究并提出加强造价员从业行为监管的措施与意见。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年03月：启动课题研究 2015年06月：形成课题报告初稿 2015年09月：形成课题报告中期研究成果 2015年11月：形成终稿并送审 2015年12月：完成课题报告及相关办法 | 去年结转项目
24 | 研究计价定额编制规则 | 统一各地区各行业定额的编码规则、子目设置、计量单位、工程量计算规则、工作内容、费用计算规则。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-06-01 | 2015年03月：形成中期研究成果 2015年06月：形成终稿并送审
25 | 第一届全国工程造价管理改革高峰论坛 | 总结行业经验，宣传改革最新成果，编撰“第一届全国工程造价管理改革高峰论坛论文集” | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年05月：筹备论坛， 2015年10月：召开 2015年12月：完成论文集 |  | 50万
26 | 开展工程造价管理机构事业单位改革调研 | 调研造价管理机构如何定位，如何强化工程造价市场监管和公共服务职责，如何加强造价管理机构人员素质培养和可持续发展等，提出政策建议 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月调研 2015年08月提出建议 |  | 20万
| 工程造价管理专家委员会工作经费 | [5 empty] | 10万

## 2015年工作计划 (2) (hidden)
2015年工程造价管理工作计划
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 | 经费情况
一、工程造价管理法制建设
1 | 会同财政部修订《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号） | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则，细化价款结算的规定程序，推行过程结算，推进结算及时办理，减轻企业负担。 | 住房城乡建设部标准定额司 四川造价工程师协会 | 2015-12-01 | 2015年01月：联合下文征求地方及相关部门意见 2015年03月：按照征求意见完成初稿 2015年05月：完成征求意见稿并征求意见 2015年08月：完成送审稿 2015年12月：联合印发 | 去年结转项目
2 | 完成《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）修订 | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订，促进行业健康有序发展。 | 住房城乡建设部标准定额司 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 配合法规司完成规章立法程序，并上报部常务会议讨论。 | 去年结转项目
3 | 推进全过程工程造价管理法规制度建设 | 1.会同发改委、财政部等部门制定关于政府投资工程全过程造价控制的相关法规或规范性文件，或修订《关于控制建设工程造价的若干规定》（计标[1988]30号） 2.召开全国工程造价立法经验交流会，提出全国立法可研报告，推动地方立法。 | 住房城乡建设部标准定额司 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 1.规范性文件 2015年02月：完成修订必要性说明。 2.经验交流会议 2015年4月召开。 | 50万
4 | 制定《建设工程定额管理办法》 | 明确全统定额、行业定额、地区定额编制的分工，统一规划全统、行业和地方的定额编制。建立定额全面修订和局部修订相配合的动态调整机制，及时补充定额。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 2015年02月：完善初稿 2015年04月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年06月：完成报批稿 | 去年结转项目
5 | 制定《工程造价信息化管理办法》 | 明确工程造价信息化工作的内涵和外延，做好信息化工作分工。落实备案制度，为数据库建设做好准备。进一步推进工程造价信息化工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-08-01 | 2015年04月：完善征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成报批稿 | 去年结转项目
二、工程计价依据的编制及管理
7 | 提高定额科学性 | 1.制定建设工程定额体系。 2.完成全国统一定额修编。编写宣贯材料，召开宣贯会议。 3.召开工程定额编制经验交流会，研究定额科学测定方法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  | 1.定额体系 2015年12月：发布 2.体系表 2015年03月：形成征求意见稿并广泛征求意见 3.会议 2015年05月召开会议 | 100万
8 | 全面推行清单计价制度 | 1.制定实施方案，推行清单全费用综合单价。 2.制定实施方案，推广要素价格指数调价法。 3.完成建设工程工程量清单体系。 | 中国建设工程造价管理协会 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 1.全费用 2015年03月：形成征求意见稿 2.指数调价法 2015年03月：形成初稿 3.清单体系表 2015年03月：形成征求意见稿 | 清单体系是去年结转项目 1,2项工作各20万
9 | 做好建筑业“营改增”后工程计价依据调整工作 | 1.选择北京、湖北开展“价税分离”试点。 2.总结试点经验，制定营改增实施指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-04-01 | 2015年02月：选择北京、湖北开展“价税分离”试点。 2015年04月：制定方案，与建筑业“营改增”同步部署 | 30万
10 | 加强各类公共设施造价控制 | 1.调查分析已建和在建城市轨道交通工程造价形成，探索城市轨道交通工程造价控制方法。 2.修编《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 3.组织地方发布城市主要公共设施典型工程造价指标。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年03月形成工作方案，年底发布部分典型工程造价指标 | 100万
11 | 修编《全国统一建筑安装工程工期定额》，组织编制建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额 | 1.修编工期定额 2.印发建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额编制指导意见 3.召开经验交流会，促进地方开展相关定额编制工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.工期定额 2015年10月：形成征求意见稿 2.建筑产业化及绿色建筑定额 2015年05月：形成征求意见稿 3.2015年5月：经验交流会 | 190万
12 | 研究制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表设计。 2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 3.完成《建设工程造价鉴定规范》、《建设项目工程结算编审规范》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价协会 | 2015-12-01 | 1.《交换标准》 2015年06月：形成送审稿 2.《指数指标》 按标准计划 3.鉴定和结算规范 2015年06月：形成报批稿 | 交换标准2014年标准计划项目；指数指标标准2015年标准计划项目 1项工作20万， 交换标准50万；指标指数标准100万
三、工程造价信息化服务建设
13 | 启动国家工程造价数据库建设 | 确定数据库建设方案 制定开发方案，并启动系统的开发，试点 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 2015年3月确定方案，并开发系统，年内试点收集数据 | 857万+40万（试点）
14 | 制定政府发布造价信息的服务清单 | 明晰政府与市场的服务边界，提高造价信息服务质量。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年04月：形成初稿 2015年06月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年10月：形成送审稿 2015年12月：形成报批稿 | 20万
15 | 建设工程造价信息网信息发布及维护 | 1、发布部、地方相关政务信息， 2、收集发布住宅成本信息； 3、维护政务交流平台； 4、造价改革工作交流。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  |  | 每年固定项目 100万
四、工程造价咨询业监管
16 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1、制定《工程造价咨询企业及注册造价师信用档案管理办法》，建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案，包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，并规定不良行为的具体标准，指导各地开展不良行为记录。 2、探索建立全国统一的市场行为评价标准，鼓励地方开展行为评价工作。 3、搭建统一信息平台，实现资质资格与信用信息的数据互联互通。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 1.《办法》 2015年04月:形成征求意见稿并广泛征求意见；2015年07月:形成报批稿。 2.搭建统一信用平台 2015年06月：完成系统测试；2015年08月：完成平台建设。 3.《标准》 2015年04月：形成初稿 2015年08月：形成征求意见稿 2015年10月：形成送审稿并组织召开审查会议 2015年12月：形成报批稿 | 去年结转项目 3项工作今年建议安排30万元，配合行业信用信息发布。
17 | 改进造价咨询企业评审办法 | 1.下发通知，简化造价咨询企业乙升甲评审办法。 2.进行系统开发，推进电子化评审。 | 住房城乡建设部标准定额司中国建设工程造价管理协会 | 2015-09-01 | 1.《通知》 2015年6月发布 2.电子化评审 2015年6月：试点 2015年9月：正式实施 | 40万元
18 | 完成2014年工程造价咨询统计工作 | 1.完成2014年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-04-01 | 2015年04月：完成资料汇编和统计公报 | 30万元
五、其他
6 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划（工程造价部分） | 明确工程造价行业“十三五”发展目标，指导原则，重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划（工程造价部分）编写。 | 住房城乡建设部标准定额司 中国建设工程造价管理协会 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-11-01 | 2015年03月：完成初稿 2015年06月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成送审稿。 2015年11月：形成报批稿。 | 40万
19 | 工程造价管理改革任务落实情况检查 | 按照工程造价管理改革任务分工安排，组织开展任务落实情况检查，督促改革进度。 | 住房城乡建设部标准定额司 | 2015-12-01 | 2015年06月：下发检查通知 2015年10月：开展检查
20 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 做好对各地、各行业工程造价管理人员专业知识培训计划方案，安排时间、地点、师资、课程表，启动培训计划，加强对各地、各行业造价管理人员的专业知识培训。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月：制定培训计划 2015年10月：开展培训 | 每期30万元
21 | 工程造价费用构成研究 | 1.工程计价的国际趋同方式研究； 2.工程计价的会计制度趋近研究； 3.历史发展与存在的问题； 4.改革的意见和建议； 5.工程造价费用构成标准框架及术语。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016-04-01 | 2015年01月：课题立项、开题、任务分配 2015年08月：编制初稿 2015年12月：形成送审稿 2016年4月：形成报批稿 | 50万元
22 | 研究修订工程量清单计价规范和工程量计算规范 | 调整清单项目层级，建立从单项工程、单位工程、分部分项工程到构件的多层次子目划分的工程量清单，满足不同设计深度、不同复杂工程以及多样承包方式的计价需要。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 四川省造价工程师协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 |  | 2015年06月：形成中期研究成果 2015年10月：形成送审稿 | 去年结转项目
23 | 研究加强造价员从业行为监管的办法 | 摸清各地、各行业造价员管理现状，研究并提出加强造价员从业行为监管的措施与意见。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年03月：启动课题研究 2015年06月：形成课题报告初稿 2015年09月：形成课题报告中期研究成果 2015年11月：形成终稿并送审 2015年12月：完成课题报告及相关办法 | 去年结转项目
24 | 研究计价定额编制规则 | 统一各地区各行业定额的编码规则、子目设置、计量单位、工程量计算规则、工作内容、费用计算规则。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-06-01 | 2015年03月：形成中期研究成果 2015年06月：形成终稿并送审
25 | 第一届全国工程造价管理改革高峰论坛 | 总结行业经验，宣传改革最新成果，编撰“第一届全国工程造价管理改革高峰论坛论文集” | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年05月：筹备论坛， 2015年10月：召开 2015年12月：完成论文集 | 50万
26 | 开展工程造价管理机构事业单位改革调研 | 调研造价管理机构如何定位，如何强化工程造价市场监管和公共服务职责，如何加强造价管理机构人员素质培养和可持续发展等，提出政策建议 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月调研 2015年08月提出建议 | 20万
| 工程造价管理专家委员会工作经费 |  | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  |  | 10万

## 2015年工作计划 (3) (hidden)
2015年工程造价管理工作计划
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 | 经费情况
一、工程造价管理法制建设
1 | 会同财政部修订《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号） | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则，细化价款结算的规定程序，推行过程结算，推进结算及时办理，减轻企业负担。 | 住房城乡建设部标准定额司 四川造价工程师协会 | 2015-12-01 | 2015年01月联合下文征求地方及相关部门意见 | 去年结转项目
2 | 完成《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）修订 | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订，促进行业健康有序发展。 | 住房城乡建设部标准定额司 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 配合法规司完成规章立法程序，并上报部常务会议讨论。 | 去年结转项目
3 | 推进全过程工程造价管理法规制度建设 | 1.会同发改委、财政部等部门制定关于政府投资工程全过程造价控制的相关法规或规范性文件，或修订《关于控制建设工程造价的若干规定》（计标[1988]30号） 2.召开全国工程造价立法经验交流会，提出全国立法可研报告，推动地方立法。 | 住房城乡建设部标准定额司 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 1.规范性文件 2015年02月完成制修订必要性说明。 2.经验交流会议 2015年4月召开。 | 50万
4 | 制定《建设工程定额管理办法》 | 明确全统定额、行业定额、地区定额编制的分工，统一规划全统、行业和地方的定额编制。建立定额全面修订和局部修订相配合的动态调整机制，及时补充定额。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 2015年02月完成征求意见稿 2015年04月完成报批稿 | 去年结转项目
5 | 制定《工程造价信息化管理办法》 | 明确工程造价信息化工作的内涵和外延，做好信息化工作分工。落实备案制度，为数据库建设做好准备。进一步推进工程造价信息化工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-08-01 | 2015年04月完善征求意见稿 2015年06月形成报批稿 | 去年结转项目
二、工程计价依据的编制及管理
6 | 提高定额科学性 | 1.制定建设工程定额体系。 2.编写全国统一定额宣贯材料，召开宣贯会议。 3.召开工程定额编制经验交流会，研究定额科学测定方法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  | 1.定额体系表 2015年08月完成征求意见稿 2015年12月发布 2.会议 2015年05月召开宣贯和经验交流会议 | 100万
7 | 全面推行清单计价制度 | 1.制定实施方案，推行清单全费用综合单价。 2.制定实施方案，推广要素价格指数调价法。 3.完成建设工程工程量清单体系。 | 中国建设工程造价管理协会 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 1.全费用 2015年03月：形成征求意见稿 2.指数调价法 2015年03月：形成初稿 3.清单体系表 2015年03月：形成征求意见稿 | 清单体系是去年结转项目 1,2项工作各20万
8 | 做好建筑业“营改增”后工程计价依据调整工作 | 1.选择北京、湖北开展“价税分离”计价调整测试。 2.总结试测经验，制定营改增实施指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-04-01 | 2015年02月：选择北京、湖北开展“价税分离”试测。 2015年04月：制定方案，与建筑业“营改增”同步部署 | 30万
9 | 各类公共设施造价控制方法和依据 | 1.调查分析已建和在建城市轨道交通工程造价形成，探索城市轨道交通工程造价控制方法。 2.修编《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 3.组织地方发布城市主要公共设施典型工程造价指标。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年03月完成工作方案，年底发布部分典型工程造价指标 | 100万
10 | 修编《全国统一建筑安装工程工期定额》，组织编制建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额 | 1.修编工期定额。 2.印发建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额编制指导意见。 3.召开经验交流会，促进地方开展相关定额编制工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.工期定额 2015年10月完成征求意见稿 2.建筑产业化及绿色建筑定额 2015年05月完成征求意见稿 3.2015年5月召开经验交流会 | 190万
11 | 研究制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表设计。 2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价协会 | 2015-12-01 | 1.《交换标准》 2015年06月完成送审稿 2.《指数指标》 按标准制修订计划 3.鉴定和结算规范 2015年06月完成报批稿 | 指数指标标准2015年标准计划项目 1项工作20万
三、工程造价信息化服务建设
12 | 启动国家工程造价数据库建设 | 确定数据库建设方案 制定开发方案，并启动系统的开发，试点 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 2015年3月确定方案，并开发系统，年内试点，收集数据 | 857万+40万（试点）
13 | 制定政府发布造价信息的服务清单 | 明晰政府与市场的服务边界，提高造价信息服务质量。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年04月完成初稿 2015年06月完成征求意见稿 2015年10月完成送审稿 2015年12月完成报批稿 | 20万
14 | 建设工程造价信息网信息发布及维护 | 1、发布部、地方相关政务信息。 2、收集发布住宅成本信息。 3、维护政务交流平台。 4、造价改革工作交流。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  |  | 100万
四、工程造价咨询业监管
15 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1、制定《工程造价咨询企业及注册造价师信用档案管理办法》，建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案，包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，并规定不良行为的具体标准，指导各地开展不良行为记录。 2、探索建立全国统一的市场行为评价标准，鼓励地方开展行为评价工作。 3、搭建统一信息平台，实现资质资格与信用信息的数据互联互通。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 1.《办法》 2015年04月完成征求意见稿 2.《标准》 2015年04月征求意见稿 2015年06月完成报批稿 3.搭建统一信用平台 2015年06月：完成系统测试；2015年08月：完成平台建设。 | 去年结转项目 3项工作今年建议安排30万元，配合行业信用信息发布。
16 | 改进造价咨询企业评审办法 | 1.下发通知，简化造价咨询企业乙升甲评审办法。 2.进行系统开发，推进电子化评审。 | 住房城乡建设部标准定额司中国建设工程造价管理协会 | 2015-09-01 | 1.《通知》 2015年2月发布 2.电子化评审 2015年6月：试点 2015年9月：正式实施 | 40万元
17 | 完成2014年工程造价咨询统计工作 | 1.完成2014年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-04-01 | 2015年04月完成资料汇编和统计公报 | 30万元
五、其他
18 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划（工程造价部分） | 明确工程造价行业“十三五”发展目标，指导原则，重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划（工程造价部分）编写。 | 住房城乡建设部标准定额司 中国建设工程造价管理协会 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-11-01 | 2015年06月：完成征求意见稿 2015年10月：完成报批稿。 | 40万
19 | 工程造价管理改革任务落实情况检查 | 按照工程造价管理改革任务分工安排，组织开展任务落实情况检查，督促改革进度。 | 住房城乡建设部标准定额司 | 2015-12-01 | 2015年06月下发检查通知 2015年10月开展抽查
20 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 做好对各地、各行业工程造价管理人员专业知识培训计划方案，安排时间、地点、师资、课程表，启动培训计划，加强对各地、各行业造价管理人员的专业知识培训。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月制定培训计划 2015年10月开展培训 | 30万元
21 | 工程造价费用构成研究 | 1.工程计价的国际趋同方式研究； 2.工程计价的会计制度趋近研究； 3.历史发展与存在的问题； 4.改革的意见和建议； 5.工程造价费用构成标准框架及术语。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016-04-01 | 2015年08月完成初稿 2015年12月完成送审稿 2016年4月完成报批稿 | 50万元
22 | 研究修订工程量清单计价规范和工程量计算规范 | 调整清单项目层级，建立从单项工程、单位工程、分部分项工程到构件的多层次子目划分的工程量清单，满足不同设计深度、不同复杂工程以及多样承包方式的计价需要。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 四川省造价工程师协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 |  | 2015年06月完成中期研究成果 2015年10月完成研究报告 | 去年结转项目
23 | 研究加强造价员从业行为监管的办法 | 摸清各地、各行业造价员管理现状，研究并提出加强造价员从业行为监管的措施与意见。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月完成课题报告初稿 2015年09月完成课题报告中期研究成果 2015年12月完成课题报告及相关办法 | 去年结转项目
24 | 研究计价定额编制规则 | 统一各地区各行业定额的编码规则、子目设置、计量单位、工程量计算规则、工作内容、费用计算规则。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-06-01 | 2015年03月完成中期研究成果 2015年06月完成终稿并送审
25 | 召开全国工程造价管理改革高峰论坛 | 总结行业经验，宣传改革最新成果，编撰“第一届全国工程造价管理改革高峰论坛论文集”。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年10月召开 2015年12月完成论文集 | 50万
26 | 开展工程造价管理机构事业单位改革调研 | 调研造价管理机构如何定位，如何强化工程造价市场监管和公共服务职责，如何加强造价管理机构人员素质培养和可持续发展等，提出政策建议。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月调研 2015年08月提出建议 | 20万
27 | 工程造价管理专家委员会工作经费 |  | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  |  | 10万

## 1、计价依据编制
附件1
2017年工程造价计价依据编制计划
序号 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 主管单位 | 承担单位 | 完成时限
1 |  | 编制节能门窗工程造价指标 | 编制不同材质的节能门窗工程的造价指标。 | 住房和城乡建设部标准定额司 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | 2017-12-17
2 |  | 编制防水工程造价指标 | 编制不同防水工程的造价指标。 | 住房和城乡建设部标准定额司 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | 2017-12-17
3 |  | 编制装饰装修工程造价指标 | 编制各类装饰装修工程的造价指标。 | 住房和城乡建设部标准定额司 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | 2017-12-17
4 |  | 编制地源热泵工程造价指标 | 编制各类地源热泵工程的造价指标。 | 住房和城乡建设部标准定额司 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | 2017-12-17
5 |  | 编制《全国园林绿化养护概算定额》 | 编制园林绿化养护工程植物养护、非植物维护等园林绿化养护概算定额。 | 住房和城乡建设部城市建设司 | 上海市绿化和市容管理局、北京市园林绿化局 | 2017-12-18
6 | 1 | 修编《园林绿化工程消耗量定额》 | 修编园林绿化工程所需的人工、材料、机械消耗量定额。 | 贵州省建设工程造价管理总站 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 2017-12-15
7 |  | 编制《海绵城市建设工程投资估算指标》 | 编制适用于海绵城市建设的管网工程、雨水调储、环境绿化工程等的投资估算指标。 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 重庆市市政设计研究院 | 2017-12-01
8 |  | 修编《城市地下综合管廊工程投资估算指标》 | 修编城市地下综合管廊工程投资估算综合指标和分项指标等。 | 上海市建筑建材业市场管理总站 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 2017-12-02
9 |  | 编制《城市地下综合管廊工程维护消耗量定额》 | 编制城市地下综合管廊工程日常维修、维护工程所需人工、材料、机械的消耗量定额。 | 广东省建设工程造价管理总站 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 2017-12-13
10 |  | 编制《抗震加固工程消耗量定额》 | 编制抗震加固土方工程、钢筋及钢筋混凝土工程、金属结构工程等所需人工、材料、机械的消耗量定额。 | 四川省建设工程造价管理总站 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2017-12-14
11 |  | 修编《仿古建筑工程消耗量定额》 | 修编仿古建筑砖作工程、石作工程、琉璃砌筑工程等所需人工、材料、机械的消耗量定额。 | 山西省工程建设标准定额站 | 山西省建一公司 | 2017-12-16
12 |  | 编制总承包工程计价计量规范 | 编制适用于总承包计价的工程计价计量规范。 | 四川省住房和城乡建设厅 | 四川省建设工程造价管理协会 | 2017-12-18
13 |  | 修编《房屋修缮工程消耗量定额》 | 修编房屋修缮土建工程（结构工程）的消耗量定额。 | 内蒙古自治区建设工程造价管理总站 | 内蒙古永泽建设工程项目管理有限公司 | 2017-12-03
|  |  | 修编房屋修缮土建工程（装饰工程）的消耗量定额。 | 辽宁省建设工程造价管理总站 | 大连宝业工程造价咨询有限公司 | 2017-12-04
|  |  | 修编房屋修缮古建筑工程（明清）的消耗量定额。 | 北京市建设工程造价管理处 | 北京京园工程咨询有限公司 | 2017-12-05
|  |  | 修编房屋修缮古建筑工程（唐）的消耗量定额。 | 陕西省建设工程造价管理总站 | 西安市古代建筑工程公司 | 2017-12-06
|  |  | 修编房屋修缮古建筑工程（宋）的消耗量定额。 | 河南省住房和城乡建设厅 | 河南省建筑工程标准定额站 | 2017-12-07
|  |  | 修编房屋修缮安装工程（消防工程）的消耗量定额。 | 广东省建设工程造价管理总站 | 广东华审造价工程师事务所有限公司 | 2017-12-08
|  |  | 修编房屋修缮安装工程（给排水、采暖工程）的消耗量定额。 | 辽宁省建设工程造价管理总站 | 辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2017-12-09
|  |  | 编制完成适用于房屋修缮安装工程（通风空调工程）的消耗量定额。 | 辽宁省建设工程造价管理总站 | 艾利特工程管理有限公司 | 2017-12-10
|  |  | 修编房屋修缮安装工程（建筑智能化工程）的消耗量定额。 | 广东省建设工程造价管理总站 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 2017-12-11
|  |  | 修编房屋修缮安装工程（电气工程）的消耗量定额。 | 广东省建设工程造价管理总站 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 2017-12-12
Note on B3: 杨震： 经费类序号

## 2015年经费 (hidden)
2015年工程造价管理工作经费预算
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 | 经费
一、工程造价管理法制建设
1 | 会同财政部修订《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号） | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则，细化价款结算的规定程序，推行过程结算，推进结算及时办理，减轻企业负担。 | 四川造价工程师协会 | 2015-12-01 | 2015年01月：联合下文征求地方及相关部门意见 2015年03月：按照征求意见完成初稿 2015年05月：完成征求意见稿并征求意见 2015年08月：完成送审稿 2015年12月：联合印发
2 | 完成《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）修订 | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订，促进行业健康有序发展。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 配合法规司完成规章立法程序，并上报部常务会议讨论。
3 | 推进全过程工程造价管理法规制度建设 | 1.会同发改委、财政部等部门制定关于政府投资工程全过程造价控制的相关法规或规范性文件，或修订《关于控制建设工程造价的若干规定》（计标[1988]30号） 2.召开全国工程造价立法经验交流会，提出全国立法可研报告，推动地方立法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 1.规范性文件 2015年02月：完成修订必要性说明。 2.会议 2015年4月召开。 | 50万
4 | 制定《建设工程定额管理办法》 | 明确全统定额、行业定额、地区定额编制的分工，统一规划全统、行业和地方的定额编制。建立定额全面修订和局部修订相配合的动态调整机制，及时补充定额。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 2015年02月：完善初稿 2015年04月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年06月：完成报批稿
5 | 制定《工程造价信息化管理办法》 | 明确工程造价信息化工作的内涵和外延，做好信息化工作分工。落实备案制度，为数据库建设做好准备。进一步推进工程造价信息化工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-08-01 | 2015年04月：完善征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成报批稿
二、工程计价依据的编制及管理
7 | 提高定额科学性 | 1.制定建设工程定额体系。 2.完成全国统一定额修编。编写宣贯材料，召开宣贯会议。 3.召开工程定额编制经验交流会，研究定额科学测定方法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  | 2015年05月召开会议 | 100万
8 | 全面推行清单计价制度 | 1.制定实施方案，推行清单全费用综合单价。 2.制定实施方案，推广要素价格指数调价法。 3.完成建设工程工程量清单体系。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-06-01 | 1.全费用 2015年03月：形成征求意见稿 2.指数调价法 2015年03月：形成初稿 3.清单体系表 2015年03月：形成征求意见稿 | 1,2项工作各20万
9 | 做好建筑业“营改增”后工程计价依据调整工作 | 1.选择北京、湖北开展“价税分离”试点。 2.总结试点经验，制定营改增实施指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-04-01 | 2015年02月：选择北京、湖北开展“价税分离”试点。 制定方案，与建筑业“营改增”同步部署 | 30万
10 | 加强各类公共设施造价控制 | 1.调查分析已建和在建城市轨道交通工程造价形成，探索城市轨道交通工程造价控制方法。 2.修编《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 3.组织地方发布城市主要公共设施典型工程造价指标。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年03月:形成工作方案，发布典型工程造价指标 | 100万
11 | 修编《全国统一建筑安装工程工期定额》，组织编制建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额 | 1.修编工期定额 2.印发建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额编制指导意见，召开经验交流会，促进地方开展相关定额编制工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.工期定额 2015年10月：形成征求意见稿 2.建筑产业化及绿色建筑定额 2015年05月：形成征求意见稿 | 190万
12 | 研究制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表设计。 2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 3.完成《建设工程造价鉴定规范》、《建设项目工程结算编审规范》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价协会 | 2015-12-01 | 1.《交换标准》 2015年06月：形成送审稿 2.《指数指标》 按标准计划 3.鉴定和结算规范 2015年06月：形成报批稿 | 1项工作20万， 交换标准50万；指标指数标准100万
三、工程造价信息化服务建设
13 | 启动国家工程造价数据库建设 | 确定数据库建设方案 制定开发方案，并启动系统的开发，试点 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 根据方案确定时间一个月内完成开发方案，并开发系统，年内试点收集数据 | 857万+40万（试点）
14 | 制定政府发布造价信息的服务清单 | 明晰政府与市场的服务边界，提高造价信息服务质量。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年04月：形成初稿 2015年06月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年10月：形成送审稿 2015年12月：形成报批稿 | 20万
15 | 建设工程造价信息网信息发布及维护 | 实时发布部、地方相关政务信息， 收集发布住宅成本信息； 维护政务交流平台； 造价改革工作交流； 经验交流等。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 |  | 100万
四、工程造价咨询业监管
16 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1、制定《工程造价咨询企业及注册造价师信用档案管理办法》，建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案，包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，并规定不良行为的具体标准，指导各地开展不良行为记录。 2、探索建立全国统一的市场行为评价标准，鼓励地方开展行为评价工作。 3、搭建统一信息平台，实现资质资格与信用信息的数据互联互通。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 1.《办法》 2015年04月:形成征求意见稿并广泛征求意见；2015年07月:形成报批稿。 2.搭建统一信用平台 2015年06月：完成系统测试；2015年08月：完成平台建设。 3.《标准》 2015年04月：形成初稿 2015年08月：形成征求意见稿 2015年10月：形成送审稿并组织召开审查会议 2015年12月：形成报批稿 | 3项工作今年建议安排30万元，配合行业信用信息发布。
17 | 改进造价咨询企业评审办法 | 1.下发通知，简化造价咨询企业乙升甲评审办法。 2.进行系统开发，推进电子化评审。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-09-01 | 1.《通知》 2015年6月发布 2.电子化评审 2015年6月：试点 2015年9月：正式实施 | 40万元
18 | 完成2014年工程造价咨询统计工作 | 1.完成2014年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-04-01 | 2015年04月：完成资料汇编和统计公报 | 30万元
五、其他
6 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划（工程造价部分） | 明确工程造价行业“十三五”发展目标，指导原则，重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划（工程造价部分）编写。 | 中国建设工程造价管理协会 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-11-01 | 2015年03月：完成初稿 2015年06月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成送审稿。 2015年11月：形成报批稿。 | 40万
19 | 工程造价管理改革任务落实情况检查 | 按照工程造价管理改革任务分工安排，组织开展任务落实情况检查，督促改革进度。 |  | 2015-12-01 | 2015年06月：下发检查通知 2015年10月：开展检查
20 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 做好对各地、各行业工程造价管理人员专业知识培训计划方案，安排时间、地点、师资、课程表，启动培训计划，加强对各地、各行业造价管理人员的专业知识培训。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月：制定培训计划 2015年10月：开展培训 | 每期30万元
21 | 工程造价费用构成研究 | 1.工程计价的国际趋同方式研究； 2.工程计价的会计制度趋近研究； 3.历史发展与存在的问题； 4.改革的意见和建议； 5.工程造价费用构成标准框架及术语。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016-04-01 | 2015年01月：课题立项、开题、任务分配 2015年08月：编制初稿 2015年12月：形成送审稿 2016年4月：形成报批稿 | 50万元
22 | 研究修订工程量清单计价规范和工程量计算规范 | 调整清单项目层级，建立从单项工程、单位工程、分部分项工程到构件的多层次子目划分的工程量清单，满足不同设计深度、不同复杂工程以及多样承包方式的计价需要。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 四川省造价工程师协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015年6月 | 2015年06月：形成中期研究成果 2015年10月：形成送审稿
23 | 研究加强造价员从业行为监管的办法 | 摸清各地、各行业造价员管理现状，研究并提出加强造价员从业行为监管的措施与意见。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年03月：启动课题研究 2015年06月：形成课题报告初稿 2015年09月：形成课题报告中期研究成果 2015年11月：形成终稿并送审 2015年12月：完成课题报告及相关办法
24 | 研究计价定额编制规则 | 统一各地区各行业定额的编码规则、子目设置、计量单位、工程量计算规则、工作内容、费用计算规则。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-06-01 | 2015年03月：形成中期研究成果 2015年06月：形成终稿并送审
25 | 第一届全国工程造价管理改革高峰论坛 | 总结行业经验，宣传改革最新成果，编撰“第一届全国工程造价管理改革高峰论坛论文集” | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年05月：筹备论坛， 2015年10月：召开 2015年12月：完成论文集 | 50万
26 | 开展工程造价管理机构事业单位改革调研 | 调研造价管理机构如何定位，如何强化工程造价市场监管和公共服务职责，如何加强造价管理机构人员素质培养和可持续发展等，提出政策建议 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月调研 2015年08月提出建议 | 20万
| 工程造价管理专家委员会工作经费 |  |  |  |  | 10万

## 2015年经费 (2) (hidden)
2015年工程造价管理工作经费预算
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 | 经费 | 备注
一、工程造价管理法制建设
1 | 会同财政部修订《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号） | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则，细化价款结算的规定程序，推行过程结算，推进结算及时办理，减轻企业负担。 | 四川造价工程师协会 | 2015-12-01 | 2015年01月：联合下文征求地方及相关部门意见 2015年03月：按照征求意见完成初稿 2015年05月：完成征求意见稿并征求意见 2015年08月：完成送审稿 2015年12月：联合印发
2 | 完成《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）修订 | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订，促进行业健康有序发展。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 配合法规司完成规章立法程序，并上报部常务会议讨论。
1 | 推进全过程工程造价管理法规制度建设 | 1.会同发改委、财政部等部门制定关于政府投资工程全过程造价控制的相关法规或规范性文件，或修订《关于控制建设工程造价的若干规定》（计标[1988]30号） 2.召开全国工程造价立法经验交流会，提出全国立法可研报告，推动地方立法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.规范性文件 2015年02月完成制修订必要性说明。 2.经验交流会议 2015年4月召开。 | 30万 | 财政 | 30
4 | 制定《建设工程定额管理办法》 | 明确全统定额、行业定额、地区定额编制的分工，统一规划全统、行业和地方的定额编制。建立定额全面修订和局部修订相配合的动态调整机制，及时补充定额。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 2015年02月：完善初稿 2015年04月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年06月：完成报批稿
5 | 制定《工程造价信息化管理办法》 | 明确工程造价信息化工作的内涵和外延，做好信息化工作分工。落实备案制度，为数据库建设做好准备。进一步推进工程造价信息化工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-08-01 | 2015年04月：完善征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成报批稿
二、工程计价依据的编制及管理
2 | 提高定额科学性 | 1.制定建设工程定额体系。 2.编写全国统一定额宣贯材料，召开宣贯会议。 3.召开工程定额编制经验交流会，研究定额科学测定方法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  | 1.定额体系表 2015年08月完成征求意见稿 2015年12月发布 2.会议 2015年05月召开宣贯和经验交流会议 | 50万 |  | 50
8 | 全面推行清单计价制度 | 1.制定实施方案，推行清单全费用综合单价。 2.制定实施方案，推广要素价格指数调价法。 3.完成建设工程工程量清单体系。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-06-01 | 1.全费用 2015年03月：形成征求意见稿 2.指数调价法 2015年03月：形成初稿 3.清单体系表 2015年03月：形成征求意见稿 | 1,2项工作各20万
3 | 做好建筑业“营改增”后工程计价依据调整工作 | 1.选择北京、湖北开展“价税分离”计价调整测试。 2.总结试测经验，制定营改增实施指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-04-01 | 2015年02月：选择北京、湖北开展“价税分离”试测。 2015年04月：制定方案，与建筑业“营改增”同步部署 | 30万 | 财政 | 30
4 | 各类公共设施造价控制方法和依据 | 1.调查分析已建和在建城市轨道交通工程造价形成，探索城市轨道交通工程造价控制方法。 2.修编《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 3.组织地方发布城市主要公共设施典型工程造价指标。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年03月完成工作方案，年底发布部分典型工程造价指标 | 100万 |  | 100
5 | 修编《全国统一建筑安装工程工期定额》，组织编制建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额 | 1.修编工期定额。 2.印发建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额编制指导意见。 3.召开经验交流会，促进地方开展相关定额编制工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.工期定额 2015年10月完成征求意见稿 2.建筑产业化及绿色建筑定额 2015年05月完成征求意见稿 3.2015年5月召开经验交流会 | 60万 |  | 60
6 | 研究制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表设计。 | 中国建设工程造价管理协会 |  | 1.标准体系研究报告和体系表 | 20万元 |  | 20
|  | 2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2.《交换标准》 2015年06月：形成送审稿 3.《指数指标》 按标准计划 | 80万元 | 财政 | 80
三、工程造价信息化服务建设
7 | 启动国家工程造价数据库建设 | 确定数据库建设方案 制定开发方案，并启动系统的开发，试点 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 根据方案确定时间一个月内完成开发方案，并开发系统，年内试点收集数据 | 857万+40万（试点） |  | 897
8 | 制定政府发布造价信息的服务清单 | 明晰政府与市场的服务边界，提高造价信息服务质量。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年04月完成初稿 2015年06月完成征求意见稿 2015年10月完成送审稿 2015年12月完成报批稿 | 20万 |  | 20
9 | 建设工程造价信息网信息发布及维护 | 1、发布部、地方相关政务信息。 2、收集发布住宅成本信息。 3、维护政务交流平台。 4、造价改革工作交流。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 |  | 100万 |  | 100
四、工程造价咨询业监管
10 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1、制定《工程造价咨询企业及注册造价师信用档案管理办法》，建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案，包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，并规定不良行为的具体标准，指导各地开展不良行为记录。 2、探索建立全国统一的市场行为评价标准，鼓励地方开展行为评价工作。 3、搭建统一信息平台，实现资质资格与信用信息的数据互联互通。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 1.《办法》 2015年04月完成征求意见稿 2.《标准》 2015年04月征求意见稿 2015年06月完成报批稿 3.搭建统一信用平台 2015年06月：完成系统测试；2015年08月：完成平台建设。 | 30万元 |  | 30
11 | 改进造价咨询企业评审办法 | 1.下发通知，简化造价咨询企业乙升甲评审办法。 2.进行系统开发，推进电子化评审。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-09-01 | 1.《通知》 2015年6月发布 2.电子化评审 2015年6月：试点 2015年9月：正式实施 | 20万元 |  | 20
12 | 完成2014年工程造价咨询统计工作 | 1.完成2014年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-04-01 | 2015年04月：完成资料汇编和统计公报 | 30万元 |  | 30
五、其他
13 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划（工程造价部分） | 明确工程造价行业“十三五”发展目标，指导原则，重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划（工程造价部分）编写。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-11-01 | 2015年06月：完成征求意见稿 2015年10月：完成报批稿。 | 40万 |  | 40
14 | 工程造价管理改革任务落实情况检查 | 按照工程造价管理改革任务分工安排，组织开展任务落实情况检查，督促改革进度。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月：下发检查通知 2015年10月：开展检查 | 20万元 |  | 20
15 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 做好对各地、各行业工程造价管理人员专业知识培训计划方案，安排时间、地点、师资、课程表，启动培训计划，加强对各地、各行业造价管理人员的专业知识培训。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月制定培训计划 2015年10月开展培训 | 30万元 |  | 30
16 | 工程造价费用构成研究 | 1.工程计价的国际趋同方式研究； 2.工程计价的会计制度趋近研究； 3.历史发展与存在的问题； 4.改革的意见和建议； 5.工程造价费用构成标准框架及术语。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016-04-01 | 2015年08月完成初稿 2015年12月完成送审稿 2016年4月完成报批稿 | 30万元 |  | 30
22 | 研究修订工程量清单计价规范和工程量计算规范 | 调整清单项目层级，建立从单项工程、单位工程、分部分项工程到构件的多层次子目划分的工程量清单，满足不同设计深度、不同复杂工程以及多样承包方式的计价需要。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 四川省造价工程师协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015年6月 | 2015年06月：形成中期研究成果 2015年10月：形成送审稿
23 | 研究加强造价员从业行为监管的办法 | 摸清各地、各行业造价员管理现状，研究并提出加强造价员从业行为监管的措施与意见。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年03月：启动课题研究 2015年06月：形成课题报告初稿 2015年09月：形成课题报告中期研究成果 2015年11月：形成终稿并送审 2015年12月：完成课题报告及相关办法
24 | 研究计价定额编制规则 | 统一各地区各行业定额的编码规则、子目设置、计量单位、工程量计算规则、工作内容、费用计算规则。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-06-01 | 2015年03月：形成中期研究成果 2015年06月：形成终稿并送审
17 | 召开全国工程造价管理改革高峰论坛 | 总结行业经验，宣传改革最新成果，编撰“第一届全国工程造价管理改革高峰论坛论文集” | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年10月召开 2015年12月完成论文集 | 30万元 |  | 30
18 | 开展工程造价管理机构事业单位改革调研 | 调研造价管理机构如何定位，如何强化工程造价市场监管和公共服务职责，如何加强造价管理机构人员素质培养和可持续发展等，提出政策建议 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月调研 2015年08月提出建议 | 20万 |  | 20
2015年工程造价管理工作经费预算 序号: 19; 2015年工程造价管理工作经费预算 项目名称: 工程造价管理专家委员会工作经费; 2015年工程造价管理工作经费预算 承担单位: 住房城乡建设部标准定额研究所; 2015年工程造价管理工作经费预算 经费: 10万 | 10
1647

## 2015年经费 (3) (hidden)
2015年工程造价管理工作经费预算
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 | 进度安排 | 经费 | 备注
一、工程造价管理法制建设
1 | 会同财政部修订《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号） | 明确各种类型工程发承包双方的价款结算规则，细化价款结算的规定程序，推行过程结算，推进结算及时办理，减轻企业负担。 | 四川造价工程师协会 | 2015-12-01 | 2015年01月：联合下文征求地方及相关部门意见 2015年03月：按照征求意见完成初稿 2015年05月：完成征求意见稿并征求意见 2015年08月：完成送审稿 2015年12月：联合印发
2 | 完成《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）修订 | 对工程造价咨询企业资质标准、审批程序、管理制度、监督手段等进行修订，促进行业健康有序发展。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 配合法规司完成规章立法程序，并上报部常务会议讨论。
1 | 推进全过程工程造价管理法规制度建设 | 1.会同发改委、财政部等部门制定关于政府投资工程全过程造价控制的相关法规或规范性文件，或修订《关于控制建设工程造价的若干规定》（计标[1988]30号） 2.召开全国工程造价立法经验交流会，提出全国立法可研报告，推动地方立法。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.规范性文件 2015年02月完成制修订必要性说明。 2.经验交流会议 2015年4月召开。 | 30万 | 财政 | 30
4 | 制定《建设工程定额管理办法》 | 明确全统定额、行业定额、地区定额编制的分工，统一规划全统、行业和地方的定额编制。建立定额全面修订和局部修订相配合的动态调整机制，及时补充定额。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-06-01 | 2015年02月：完善初稿 2015年04月：形成征求意见稿并广泛征求意见 2015年06月：完成报批稿
5 | 制定《工程造价信息化管理办法》 | 明确工程造价信息化工作的内涵和外延，做好信息化工作分工。落实备案制度，为数据库建设做好准备。进一步推进工程造价信息化工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-08-01 | 2015年04月：完善征求意见稿并广泛征求意见 2015年08月：形成报批稿
二、工程计价依据的编制及管理
2 | 提高定额科学性 | 1.制定建设工程定额体系。 2.完成全统定额修订，编写宣贯材料，召开宣贯会议。 3.召开工程定额编制经验交流会，研究定额科学测定方法，出台提高定额科学性指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 |  | 1.定额体系表 2015年08月完成征求意见稿 2015年12月发布 2.会议 2015年05月召开宣贯和经验交流会议 | 50万 | 财政 | 50
8 | 全面推行清单计价制度 | 1.制定实施方案，推行清单全费用综合单价。 2.制定实施方案，推广要素价格指数调价法。 3.完成建设工程工程量清单体系。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 中国建设工程造价管理协会 | 2015-06-01 | 1.全费用 2015年03月：形成征求意见稿 2.指数调价法 2015年03月：形成初稿 3.清单体系表 2015年03月：形成征求意见稿 | 1,2项工作各20万
3 | 做好建筑业“营改增”后工程计价依据调整工作 | 1.选择北京、湖北开展“价税分离”计价调整测试。 2.总结试测经验，制定“营改增”后计价依据调整实施指导意见。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-04-01 | 2015年02月：选择北京、湖北开展“价税分离”试测。 2015年04月：制定方案，与建筑业“营改增”同步部署 | 30万 | 财政 | 30
4 | 各类公共设施造价控制方法和依据 | 1.调查分析已建和在建城市轨道交通工程造价形成，探索城市轨道交通工程造价控制方法。 2.修编《城市轨道交通工程概预算编制办法》。 3.组织地方发布城市主要公共设施典型工程造价指标。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年03月完成工作方案，年底发布部分典型工程造价指标 | 100万 | 财政 | 100
5 | 修编《全国统一建筑安装工程工期定额》，组织编制建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额 | 1.修编工期定额。 2.印发建筑产业现代化、建筑节能及绿色建筑有关定额编制指导意见。 3.召开经验交流会，促进地方开展相关定额编制工作。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 1.工期定额 2015年10月完成征求意见稿 2.建筑产业化及绿色建筑定额 2015年05月完成征求意见稿 3.2015年5月召开经验交流会 | 60万 | 财政 | 60
6 | 研究制定工程造价标准体系 | 1.完成工程造价管理标准体系研究报告和工程造价管理标准体系表设计。 | 中国建设工程造价管理协会 |  | 1.标准体系研究报告和体系表 | 20万元 | 财政 | 20
|  | 2.完成《工程造价数据交换标准》、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》等标准。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2.《交换标准》 2015年06月：形成送审稿 3.《指数指标》 按标准计划 | 80万元 | 财政 | 80
三、工程造价信息化服务建设
7 | 启动国家工程造价数据库建设 | 确定数据库建设方案 制定开发方案，并启动系统的开发，试点 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 根据方案确定时间一个月内完成开发方案，并开发系统，年内试点收集数据 | 857万+40万（试点） |  | 897
8 | 制定政府发布造价信息的服务清单 | 明晰政府与市场的服务边界，提高造价信息服务质量。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年04月完成初稿 2015年06月完成征求意见稿 2015年10月完成送审稿 2015年12月完成报批稿 | 20万 |  | 20
9 | 建设工程造价信息网信息发布及维护 | 1、发布部、地方相关政务信息。 2、收集发布住宅成本信息。 3、维护政务交流平台。 4、造价改革工作交流。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 |  | 100万 |  | 100
四、工程造价咨询业监管
10 | 工程造价咨询业及注册造价师诚信体系建设 | 1、制定《工程造价咨询企业及注册造价师信用档案管理办法》，建立造价咨询企业及注册造价师的信用信息档案，包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容，并规定不良行为的具体标准，指导各地开展不良行为记录。 2、探索建立全国统一的市场行为评价标准，鼓励地方开展行为评价工作。 3、搭建统一信息平台，实现资质资格与信用信息的数据互联互通。 | 中国建设工程造价管理协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-12-01 | 1.《办法》 2015年04月完成征求意见稿 2.《标准》 2015年04月征求意见稿 2015年06月完成报批稿 3.搭建统一信用平台 2015年06月：完成系统测试；2015年08月：完成平台建设。 | 30万元 |  | 30
11 | 改进造价咨询企业评审办法 | 1.下发通知，简化造价咨询企业乙升甲评审办法。 2.进行系统开发，推进电子化评审。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-09-01 | 1.《通知》 2015年6月发布 2.电子化评审 2015年6月：试点 2015年9月：正式实施 | 20万元 |  | 20
12 | 完成2014年工程造价咨询统计工作 | 1.完成2014年工程造价咨询行业统计工作。 2.完成统计公报和资料汇编。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-04-01 | 2015年04月：完成资料汇编和统计公报 | 30万元 |  | 30
五、其他
13 | 制订《工程造价行业“十三五”规划》及建筑业“十三五”规划（工程造价部分） | 明确工程造价行业“十三五”发展目标，指导原则，重大任务和举措等。参与建筑业“十三五”规划（工程造价部分）编写。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-11-01 | 2015年06月：完成征求意见稿 2015年10月：完成报批稿。 | 40万 | 财政 | 40
14 | 工程造价管理改革任务落实情况检查 | 按照工程造价管理改革任务分工安排，组织开展任务落实情况检查，督促改革进度。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月：下发检查通知 2015年10月：开展检查 | 20万元 |  | 20
15 | 开展工程造价管理人员专业知识培训 | 做好对各地、各行业工程造价管理人员专业知识培训计划方案，安排时间、地点、师资、课程表，启动培训计划，加强对各地、各行业造价管理人员的专业知识培训。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年06月制定培训计划 2015年10月开展培训 | 30万元 |  | 30
16 | 工程造价费用构成研究 | 1.工程计价的国际趋同方式研究； 2.工程计价的会计制度趋近研究； 3.历史发展与存在的问题； 4.改革的意见和建议； 5.工程造价费用构成标准框架及术语。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2016-04-01 | 2015年08月完成初稿 2015年12月完成送审稿 2016年4月完成报批稿 | 30万元 | 财政 | 30
22 | 研究修订工程量清单计价规范和工程量计算规范 | 调整清单项目层级，建立从单项工程、单位工程、分部分项工程到构件的多层次子目划分的工程量清单，满足不同设计深度、不同复杂工程以及多样承包方式的计价需要。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 四川省造价工程师协会 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015年6月 | 2015年06月：形成中期研究成果 2015年10月：形成送审稿
23 | 研究加强造价员从业行为监管的办法 | 摸清各地、各行业造价员管理现状，研究并提出加强造价员从业行为监管的措施与意见。 | 中国建设工程造价管理协会 | 2015-12-01 | 2015年03月：启动课题研究 2015年06月：形成课题报告初稿 2015年09月：形成课题报告中期研究成果 2015年11月：形成终稿并送审 2015年12月：完成课题报告及相关办法
24 | 研究计价定额编制规则 | 统一各地区各行业定额的编码规则、子目设置、计量单位、工程量计算规则、工作内容、费用计算规则。 | 住房城乡建设部标准定额研究所 部分省（自治区、直辖市）造价管理机构 | 2015-06-01 | 2015年03月：形成中期研究成果 2015年06月：形成终稿并送审
17 | 召开全国工程造价管理改革高峰论坛 | 总结行业经验，宣传改革最新成果，编撰“第一届全国工程造价管理改革高峰论坛论文集” | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年10月召开 2015年12月完成论文集 | 30万元 |  | 30
18 | 开展工程造价管理机构事业单位改革调研 | 调研造价管理机构如何定位，如何强化工程造价市场监管和公共服务职责，如何加强造价管理机构人员素质培养和可持续发展等，提出政策建议 | 住房城乡建设部标准定额研究所 | 2015-12-01 | 2015年06月调研 2015年08月提出建议 | 20万 |  | 20
2015年工程造价管理工作经费预算 序号: 19; 2015年工程造价管理工作经费预算 项目名称: 工程造价管理专家委员会工作经费; 2015年工程造价管理工作经费预算 承担单位: 住房城乡建设部标准定额研究所; 2015年工程造价管理工作经费预算 经费: 10万 | 10
1647